## Лист1
|  |  | Решено | #REF! |  |  |  | Данные | #REF!
|  |  | Открыто | #REF! |  |  |  | UI | #REF!
|  |  | Новые требования | #REF! |  |  |  | AI | #REF!
|  |  | Вопросы | #REF! |  |  |  | Сервис | #REF!
|  |  | Всего | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Вопрос | [8 empty] | Ответ
№ п/п | № в Jira | Priority | Замечание | Автор | Дата | Статус (Решён, Открыт, Вопрос) | ОС/ МС | Интерфейс / Данные | Новое требование (Да, Нет) | Номер сборки, где ошибка найдена | Номер сборки, где ошибка исправлена | Описание | Номер тикета | Автор | Дата | Планируемый срок исправления
1 | 483 | Minor | Карта сайта. Повторное нажатие на "Развернуть всё" работает некорректно https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-483 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. в CMS Drupal аналогичное поведение |  |  |  | -
2 | 484 | Major | Личный кабинет: Внизу страницы входа в личный кабинет не отображается реклама, присутствующая на всех остальных страницах сайта https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-484 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. данная функциональнось относится к подсистеме ЛК
3 | 485 | Major | Регистрация: отсутствуют значения в поле "Род деятельности" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-485 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. данная функциональнось относится к подсистеме ЛК
4 | 486 | Major | Покупка билета: Количество пассажиров в бронировании может превышать 6 человек https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-486 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Купить билет: Количество пассажиров в бронировании может превышать 6 человек | 1827 | Комаров | 2016-03-03
5 | 487 | Minor | Покупка билетов: Сноски с обозначениями расположены слижком близко друг к другу https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-487 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. указанная страница относится к Sabre
6 | 488 | Major | Покупка билетов: при переходе к экрану "Информация о пассажирах" потягивается неверное значение в поле Телефон https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-488 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. это выходит за рамки данного проекта.
7 | 489 | Critical | Онлайн табло: Отсутствует перечень городов/аэропортов на экране Онлайн-табло https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-489 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | МС.Онлайн табло: Отсутствует перечень городов/аэропортов на экране Онлайн-табло | 1819 1795 | Комаров | 2016-03-02
8 | 490 | Critical | Покупка билета: Загрузка страницы с информацией о пассажирах прекращается на 29% https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-490 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. это проблема настройки Sabre
9 | 491 | Major | Инфо, грузовые перевозки: Отсутствует информация на экране "грузовые перевозки" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-491 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | МС. грузовые перевозки: Отсутствует информация на экране "грузовые перевозки" | 1820 1795 | Комаров | 2016-03-02
10 | 492 | Minor | Информация, офисы и кассы продаж: отсутствуют границы при выборе любого города отличного от Москвы https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-492 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | МС. Контакты. Некорректный переход на страницу. 1822 Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. в CMS Drupal аналогичное поведение | 1821 1822 | Комаров | 2016-03-02
11 | 493 | Minor | Онлайн регистрация: кнопка поиск не выровнена по центру страницы https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-493 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. данная функциональнось относится к подсистеме "Мобильная регистрация"
12 | 494 | Minor | Блок "Новости компании" отображается под основным меню мобильной версии https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-494 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | MC.Блок "Новости компании" отображается под основным меню мобильной версии | 1823 | Комаров | 2016-03-02
13 | 495 | Minor | Новости: картинки не адаптированы под размер экрана https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-495 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к.в CMS Drupal аналогичное поведение
14 | 496 | Minor | Бронирование: Поле "Откуда" предзаполнено по умолчанию городом Екатеринбург https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-496 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Купить билет: Поле "Откуда" предзаполнено по умолчанию случайным городом | 1828 | Комаров | 2016-03-03
15 | 497 | Minor | Бронирование: Возростная информация, Поиск бронирования и флаг "Я ознакомлен и согласен..." переведены только на русский и английский языки https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-497 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1500 1778 | Макарова | 22.12.2015 25.02.2016
16 | 498 | Minor | [Нестабильно] Добавление данных пассажира: При загрузке данных из личного кабинета возникает ошибка "Выполнение операции с заданными параметрами невозможно" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-498 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. это проблема настройки взаимодействия тестового ЛК с Sabre | 1834 | Комаров | 2016-03-04
17 | 499 | Minor | Главная страница: Кнопка "My Aeroflot bonus account" больше чем остальные на английской локали https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-499 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | MC: Кнопка "My Aeroflot bonus account" больше чем остальные на английской локали | 1829 | Комаров | 2016-03-03
18 | 500 | Minor | Поиск: Кнопки Поиск и Удалить результаты не переводятся при смене языка https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-500 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1099 | Макарова | 2015-11-11
19 | 501 | Major | Вакансии: Ничего не происходит при выборе города из списка https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-501 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Некорректен адрес стенда http://185.69.83.8//ru-ru/vac, Для решения проблемы, нужно убрать один слеш
20 | 502 | Minor | Вступить в программу: Чекбокс "Я согласен ..." изменяет свое местоположение после нажатия https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-502 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. данная функциональнось относится к подсистеме ЛК
21 | 503 | Minor | Иконка выпадающего списка отображается не в конце строки для всех выпадающих списков экрана регистрации https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-503 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. данная функциональнось относится к подсистеме ЛК, проблема в браузере
22 | 504 | Major | Мили милосердия: Страницы фондов не соответствуют эталонным страницам https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-504 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Тикет уже создан | 1595 1830 | Серазеева Решетов | 04.02.2016 03.03.2016
23 | 505 | Minor | Офисы продаж грузовых перевозок: Информация страницы отображается на русском языке для англоязычного интерфейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-505 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к.в CMS Drupal аналогичное поведение
24 | 506 | Major | Покупка билета: загрузка страницы зависает если не заполнить обязательное поле на странице пассажиров https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-506 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | До 15:00 03.03.2016 на тестовом стенде использовалась тестовая страница покупки билета, готовящаяся к публикации Sabre'ом. После 15:00 03.03.2016 на тестовом стендне используется тестовая версия текущей продуктовой страницы Покупки билетов. | Проверить!
25 | 507 | Major | Пользователь попадает на экран бронирования несмотря на то что количество пассажиров указано неверно https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-507 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Дубль тикета https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-486
26 | 508 | Major | Горизонтальное меню: Пункты и подпункты горизонтального меню не совпадают с пунктами и подпунктами горизонтального меню эталонной страницы. https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-508 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Проверено в r-1925 ошибка не воспроизводится, Вкладка "справочная информация" изменялась в рамках проекта Онлайн- гид".
27 | 509 | Major | Онлайн регистрация: Не устанавливается русский язык на странице с описанием онлайн-регистрации https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-509 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Онлайн регистрация относмится к онлайн гиду Создан тикет на Алексея Сухих | 1835 | Комаров | 2016-03-04
28 | 510 | Minor | Новости: Наполнение страницы Архива новостей не совпадает с эталонной страницей https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-510 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Задержка обновления контента между тестовым и продуктовым стендом составляет от 24 до 48 часов. Это связано с технологическими особенностями подготовки тестового стенда
29 | 511 | Minor | Купить билет: нижняя граница формы не прилегает к оранжевой черте отделяющей footer. https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-511 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1799 | Робкова | 2016-02-27
30 | 512 | Major | Блок таргетированных баннеров отображается только для русского интерфейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-512 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Система таргетированных баннеров находится на этапе внутреннего тестирования после устранения замечаний заказчика. В настоящий момент не для всех языков в нее загружены баннеры.
31 | 513 | Minor | Поле аэрофлот бонуса смещено на форме "Пассажиры" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-513 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко второму этапу AFL_RC, т.к. в CMS Drupal аналогичное поведение
32 | 514 | Major | Карта сайта: Структура сайта не соответствует эталонной https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-514 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Раздел справочной информации был переработан в рамках проекта "Онлайн Гид" К замечанию о разделе "Специальных предложений": задержка обновления контента между тестовым и продуктовым стендом составляет от 24 до 48 часов. Это связано с технологическими особенностями подготовки тестового стенда
33 | 515 | Major | Страница онлайн регистрации всегда на русском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-515 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Онлайн регистрация относмится к онлайн гиду Завел тикет на Алексея Сухих | 1836 | Комаров | 2016-03-04
34 | 516 | Minor | После начала заполнения поля "Вылет" пропадает значение поля "Прилёт" и наоборот https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-516 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Замечание не относится ко 2му этапу AFL_RC, относится к подсистеме Онлайн табло
35 | 517 | Major | Не подгружается оформление страницы "Летим в стамбул" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-517 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не подгружается оформление страницы "Летим в стамбул" | 1837
36 | 518 | Major | Отсутствует реклама на главной странице https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-518 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Система таргетированных баннеров находится на этапе внутреннего тестирования после устранения замечаний заказчика. К 09.03.2016 планируется опубликовать Django CMS с исправлениями.
37 | 519 | Major | Текст соглашения на оформление подписки закрывает кнопку "Подписаться" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-519 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом,так как аналогичное поведение и в CMS Drupal ссылку добавить!!!!
38 | 520 | Minor | Отсутвует оранжевая линия отделяющая footer от контента страницы на всех экранах горизонтального меню https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-520 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Создан тикет | 1838
39 | 521 | Major | Отсутствует реклама в footer в каждом разделе горизонтального меню https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-521 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Система таргетированных баннеров находится на этапе внутреннего тестирования после устранения замечаний заказчика. К 09.03.2016 планируется опубликовать Django CMS с исправлениями.
40 | 522 | Major | Текст подтверждения знания правил при покупке билета всегда на английском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-522 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | тикет уже есть | 1522
41 | 523 | Major | Пункт "Специальные предложения" на странице "Онлайн-табло" ведет на несуществующую страницу https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-523 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1840 | Макарова
42 | 524 | Major | Деловой проездной: После смены языка главная страница отображается не на русском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-524 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1839 | Комаров | 2016-03-04
43 | 525 | Major | Невозможно открыть страницу с выбором специальных предложений ни для какого интерфейса кроме русского https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-525 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | тикет уже есть | 1841
44 | 526 | Minor | Карта сайта: при использовании кнопки "Свернуть все" скрывается только верхний уровень дерева карты сайта https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-526 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. http://www.aeroflot.ru/cms/sitemap
45 | 527 | Minor | Офисы и карты продаж: Неверные дефолтные значения в списках "Страна" и "Город" для всех языков кроме русского и английского https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-527 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912 |  | тикет уже есть | 1740 | Робкова
46 | 528 | Major | Онлайн регистрация: ошибка Proxy при переходе к странице онлайн регистрации если был установлен французский или немецкий язык https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-528 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. http://www.aeroflot.ru/cms/fr/online_registration
47 | 529 | Major | Отсутствуют таргетированные баннеры на каждый странице раздела https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-529 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Система таргетированных баннеров находится на этапе внутреннего тестирования после устранения замечаний заказчика. К 09.03.2016 планируется опубликовать Django CMS с исправлениями.
48 | 530 | Major | Мили милосердия: Не отображаются значения счетчика миль на страницах фондов https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-530 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Замечание является дублем https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-504 | 1595 1830 | Серазеева Решетов | 04.02.2016 03.03.2016
49 | 531 | Major | Несоответствие рекламных блоков на главной странице https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-531 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | В CMS Drupal баннеры постоянно меняются сотрудниками Аэрофлота. В процессе разработки и тестирования Django CMS на тестовом стенде демонстрируется техническая готовность отображения баннеров в CMS. В процессе перевода Django CMS в промышленную эксплуатацию баннеры из Drupal в Django CMS будут перенесены вручную.
50 | 532 | Minor | Кнопка "Найти рейс" кликабельна несмотря на то что не стоит флаг подтверждения ознакомления с правилами https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-532 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. https://www.aeroflot.ru/cms/booking
51 | 533 | Major | Чекбокс и текст не локализованы на всплывающей форме "Купить билет" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-533 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Замечание является дублем https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-497 | 1778, 1500
52 | 534 | Major | [IE9]Страница выбора рейса зависает после выбора рейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-534 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Замечание является дублем https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-490
53 | 535 | Major | Кнопка "Удалить сегмент" не локализована на форме бронирования билетов https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-535 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. http://www.aeroflot.ru/cms/zh/booking
54 | 536 | Minor | CO2 калькулятор на карте сайта отображается как вложенный список https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-536 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1842
55 | 537 | Minor | Новости: Мета-теги страницы не соответствуют требованию https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-537 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1845
56 | 538 | Minor | Главная страница, footer: ссылка "Сувенирная продукция" имеет закрывающий слеш https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-538 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912 |  | тикет уже есть | 1734
57 | 539 | Major | Регистрация: Сгенерированный пароль не отображается в окне "Генерация случайных паролей" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-539 | Pavlovich, Yuliya | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Замечание не относится ко 2му этапу AFL_RC, т.к выполняется проверка страницы подсистемы ЛК. Для корректного отображения пароля в окне "Генерация случайных паролей" убедитесь, что flashpleer включен или разрешен.
58 | 540 | Minor | Неправильная ссылка при переходе на онлайн табло через поиск https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-540 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. http://www.aeroflot.ru/cms/en/search Но т.к. вцелом некорректно показывать такую страницу, заведён тикет. | 1833 | Комаров | 2016-03-04
59 | 541 | Minor | [Нестабильно] Главная страница: Баннер не отображается https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-541 | Pavlovich, Yuliya | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Система таргетированных баннеров находится на этапе внутреннего тестирования после устранения замечаний заказчика. К 09.03.2016 планируется опубликовать Django CMS с исправлениями.
60 | 542 | Major | Онлайн регистрация: при переходе по ссылке "return to home" на англ локали, главная страница открывается на русском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-542 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1912 |  | Не является ошибкой 2го этапа проекта "AFL_RC", т.к. поведение аналогично прод. См. http://m.aeroflot.ru/cms/en
61 | 543 | Major | Купить билет: Ссылка "Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа" открывает документ с правилами только в русской локализации https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-543 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Уже есть тикет | 311 | Гамбарян | 2015-07-02
62 | 544 | Major | Страница выбора рейса отображается на китайском языке вместо английского, если язык отображения сайта выбран китайский https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-544 | Pavlovich, Yuliya | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | В ревизии 1925 не воспроизводится.
63 | 545 | Major | [IE9] Страница бронирования отелей не доступна для пользователей IE9 https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-545 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1844
64 | 546 | Major | Некорректно отображается список городов при выборе "Куда/откуда" на форме бронирования билета https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-546 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Создан тикет | 1843
65 | 547 | Critical | Отсутсвуют спецпредложения на экране "Хит-тарифы на перелёты" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-547 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | В ревизии 1925 не воспроизводится. Поиск выполняется корректно.
66 | 548 | Major | Неправильная кодировка на экране подтверждения бронировния https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-548 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-04 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | В ревизии 1925 не воспроизводится.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93