## Лист1
|  |  | Решено | #REF! |  |  |  | Данные | #REF!
|  |  | Открыто | #REF! |  |  |  | UI | #REF!
|  |  | Новые требования | #REF! |  |  |  | AI | #REF!
|  |  | Вопросы | #REF! |  |  |  | Сервис | #REF!
|  |  | Всего | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Вопрос | [8 empty] | Ответ
№ п/п | № в Jira | Priority | Замечание | Автор | Дата | Статус (Решён, Открыт, Вопрос) | ОС/ МС | Интерфейс / Данные | Новое требование (Да, Нет) | Номер сборки, где ошибка найдена | Номер сборки, где ошибка исправлена | Описание | Номер тикета | Автор | Дата | Планируемый срок исправления
1 | 483 | Minor | Карта сайта. Повторное нажатие на "Развернуть всё" работает некорректно https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-483 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Карта сайта. Повторное нажатие на "Развернуть всё" работает некорректно Определиться с тикетом. Не баг в рамках этого проекта! | 1817 | Комаров | 2016-03-02
2 | 484 | Major | Личный кабинет: Внизу страницы входа в личный кабинет не отображается реклама, присутствующая на всех остальных страницах сайта https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-484 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
3 | 485 | Major | Регистрация: отсутствуют значения в поле "Род деятельности" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-485 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
4 | 486 | Major | Покупка билета: Количество пассажиров в бронировании может превышать 6 человек https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-486 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Купить билет: Количество пассажиров в бронировании может превышать 6 человек | 1827 | Комаров | 2016-03-03
5 | 487 | Minor | Покупка билетов: Сноски с обозначениями расположены слижком близко друг к другу https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-487 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом, страница Sabre
6 | 488 | Major | Покупка билетов: при переходе к экрану "Информация о пассажирах" потягивается неверное значение в поле Телефон https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-488 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
7 | 489 | Critical | Онлайн табло: Отсутствует перечень городов/аэропортов на экране Онлайн-табло https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-489 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | МС.Онлайн табло: Отсутствует перечень городов/аэропортов на экране Онлайн-табло | 1819 1795 | Комаров | 2016-03-02
8 | 490 | Critical | Покупка билета: Загрузка страницы с информацией о пассажирах прекращается на 29% https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-490 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-01 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
9 | 491 | Major | Инфо, грузовые перевозки: Отсутствует информация на экране "грузовые перевозки" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-491 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | МС. грузовые перевозки: Отсутствует информация на экране "грузовые перевозки" | 1820 1795 | Комаров | 2016-03-02
10 | 492 | Minor | Информация, офисы и кассы продаж: отсутствуют границы при выборе любого города отличного от Москвы https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-492 | Sokol, Dmitry | 2016-03-01 | Открыт | МС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | МС. Контакты. Некорректный переход на страницу. 1822 не ошибка, аналогичное поведение на проде. | 1821 1822 | Комаров | 2016-03-02
11 | 493 | Minor | Онлайн регистрация: кнопка поиск не выровнена по центру страницы https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-493 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
12 | 494 | Minor | Блок "Новости компании" отображается под основным меню мобильной версии https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-494 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | MC.Блок "Новости компании" отображается под основным меню мобильной версии | 1823 | Комаров | 2016-03-02
13 | 495 | Minor | Новости: картинки не адаптированы под размер экрана https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-495 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | MC.Новости: картинки не адаптированы под размер экрана | 1824 | Комаров | 2016-03-02
14 | 496 | Minor | Бронирование: Поле "Откуда" предзаполнено по умолчанию городом Екатеринбург https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-496 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874 |  | Купить билет: Поле "Откуда" предзаполнено по умолчанию случайным городом | 1828 | Комаров | 2016-03-03
15 | 497 | Minor | Бронирование: Возростная информация, Поиск бронирования и флаг "Я ознакомлен и согласен..." переведены только на русский и английский языки https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-497 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1500 1778 | Макарова | 22.12.2015 25.02.2016
16 | 498 | Minor | [Нестабильно] Добавление данных пассажира: При загрузке данных из личного кабинета возникает ошибка "Выполнение операции с заданными параметрами невозможно" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-498 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | данные | нет | 1874 |  | Не является багом, просмотр подсистемы
17 | 499 | Minor | Главная страница: Кнопка "My Aeroflot bonus account" больше чем остальные на английской локали https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-499 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | МС | интерфейс | нет | 1874 |  | MC: Кнопка "My Aeroflot bonus account" больше чем остальные на английской локали | 1829 | Комаров | 2016-03-03
18 | 500 | Minor | Поиск: Кнопки Поиск и Удалить результаты не переводятся при смене языка https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-500 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1099 | Макарова | 2015-11-11
19 | 501 | Major | Вакансии: Ничего не происходит при выборе города из списка https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-501 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Некорректно работает стенд http://185.69.83.8//ru-ru/vac, на rc-2 и на проде все ОК.
20 | 502 | Minor | Вступить в программу: Чекбокс "Я согласен ..." изменяет свое местоположение после нажатия https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-502 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом, подсистема ЛК.
21 | 503 | Minor | Иконка выпадающего списка отображается не в конце строки для всех выпадающих списков экрана регистрации https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-503 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом, подсистема ЛК.
22 | 504 | Major | Мили милосердия: Страницы фондов не соответствуют эталонным страницам https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-504 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Тикет уже создан | 1595 | Серазеева | 2016-02-04
23 | 505 | Minor | Офисы продаж грузовых перевозок: Информация страницы отображается на русском языке для англоязычного интерфейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-505 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | данные | нет | 1874
24 | 506 | Major | Покупка билета: загрузка страницы зависает если не заполнить обязательное поле на странице пассажиров https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-506 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874
25 | 507 | Major | Пользователь попадает на экран бронирования несмотря на то что количество пассажиров указано неверно https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-507 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874
26 | 508 | Major | Горизонтальное меню: Пункты и подпункты горизонтального меню не совпадают с пунктами и подпунктами горизонтального меню эталонной страницы. https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-508 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874
27 | 509 | Major | Онлайн регистрация: Не устанавливается русский язык на странице с описанием онлайн-регистрации https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-509 | Sokol, Dmitry | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874
28 | 510 | Minor | Новости: Наполнение страницы Архива новостей не совпадает с эталонной страницей https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-510 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874 |  | Неактуальная база данных
29 | 511 | Minor | Купить билет: нижняя граница формы не прилегает к оранжевой черте отделяющей footer. https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-511 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 1799 | Робкова | 2016-02-27
30 | 512 | Major | Блок таргетированных баннеров отображается только для русского интерфейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-512 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874
31 | 513 | Minor | Поле аэрофлот бонуса смещено на форме "Пассажиры" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-513 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом,замечание не относится ко 2му этапу AFL_RC
32 | 514 | Major | Карта сайта: Структура сайта не соответствует эталонной https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-514 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874
33 | 515 | Major | Страница онлайн регистрации всегда на русском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-515 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс/данные | нет | 1874
34 | 516 | Minor | После начала заполнения поля "Вылет" пропадает значение поля "Прилёт" и наоборот https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-516 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом,замечание не относится ко 2му этапу AFL_RC
35 | 517 | Major | Не подгружается оформление страницы "Летим в стамбул" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-517 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-02 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Уже есть тикет | 228 | Мавлютов | 2015-06-04
36 | 518 | Major | Отсутствует реклама на главной странице https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-518 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Баг не подтвержден r-1912
37 | 519 | Major | Текст соглашения на оформление подписки закрывает кнопку "Подписаться" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-519 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | Не является багом,так как анологичное поведение и в CMS Drupal
38 | 520 | Minor | Отсутвует оранжевая линия отделяющая footer от контента страницы на всех экранах горизонтального меню https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-520 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | r-1912 не подтверждаю, скорее всего были отключены баннреры в тот момент
39 | 521 | Major | Отсутствует реклама в footer в каждом разделе горизонтального меню https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-521 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874 |  | r-1912 не подтверждаю, скорее всего были отключены баннреры в тот момент
40 | 522 | Major | Текст подтверждения знания правил при покупке билета всегда на английском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-522 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1874
41 | 523 | Major | Пункт "Специальные предложения" на странице "Онлайн-табло" ведет на несуществующую страницу https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-523 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
42 | 524 | Major | Деловой проездной: После смены языка главная страница отображается не на русском языке https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-524 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
43 | 525 | Major | Невозможно открыть страницу с выбором специальных предложений ни для какого интерфейса кроме русского https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-525 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
44 | 526 | Minor | Карта сайта: при использовании кнопки "Свернуть все" скрывается только верхний уровень дерева карты сайта https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-526 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
45 | 527 | Minor | Офисы и карты продаж: Неверные дефолтные значения в списках "Страна" и "Город" для всех языков кроме русского и английского https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-527 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912
46 | 528 | Major | Онлайн регистрация: ошибка Proxy при переходе к странице онлайн регистрации если был установлен французский или немецкий язык https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-528 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
47 | 529 | Major | Отсутствуют таргетированные баннеры на каждый странице раздела https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-529 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
48 | 530 | Major | Мили милосердия: Не отображаются значения счетчика миль на страницах фондов https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-530 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | уже заведен тикет https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-504
49 | 531 | Major | Несоответствие рекламных блоков на главной странице https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-531 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
50 | 532 | Minor | Кнопка "Найти рейс" кликабельна несмотря на то что не стоит флаг подтверждения ознакомления с правилами https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-532 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
51 | 533 | Major | Чекбокс и текст не локализованы на всплывающей форме "Купить билет" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-533 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
52 | 534 | Major | [IE9]Страница выбора рейса зависает после выбора рейса https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-534 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
53 | 535 | Major | Кнопка "Удалить сегмент" не локализована на форме бронирования билетов https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-535 | Brusentsov, Evgeny | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
54 | 536 | Minor | CO2 калькулятор на карте сайта отображается как вложенный список https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-536 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
55 | 537 | Minor | Новости: Мета-теги страницы не соответствуют требованию https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-537 | Kirilenko, Tatyana | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912
56 | 538 | Minor | Главная страница, footer: ссылка "Сувенирная продукция" имеет закрывающий слеш https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-538 | Sokol, Dmitry | 2016-03-03 | Открыт | ОС | данные | нет | 1912
57 | 539 | Major | Регистрация: Сгенерированный пароль не отображается в окне "Генерация случайных паролей" https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-539 | Pavlovich, Yuliya | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912 |  | Замечание не относится ко 2му этапу AFL_RC, т.к это подсистема ЛК.
58 | 540 | Minor | Неправильная ссылка при переходе на онлайн табло через поиск https://jira.a1qa.com/browse/AEROFLOTQA-540 | Shakola, Aleksandr | 2016-03-03 | Открыт | ОС | интерфейс | нет | 1912
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93